OtoRent

Feuille de route du développement

Marketplace de location de voiture — marché pilote de Dakar

Août 2026

# Vue d'ensemble des phases

| Phase | Durée estimée | Contenu clé |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Fondations | 1 à 2 semaines | Structure du projet, modélisation de la base de données, authentification multi-profils. |
| Phase 1 — MVP | 8 à 10 semaines | Espace loueur, recherche, réservation directe, paiement Wave / Orange Money, lancement pilote. |
| Phase 2 — Fonctionnalités complètes | 6 à 8 semaines | Contrats automatiques, statistiques, avis renforcés, back-office administrateur. |
| Phase 3 — Extension | À définir | Extension géographique, application mobile native, fonctionnalités avancées. |

# Phase 0 — Fondations (1 à 2 semaines)

Cette phase ne produit rien de visible pour l'utilisateur final, mais conditionne la solidité de tout ce qui suivra. Rien ne démarre en Phase 1 tant qu'elle n'est pas actée.

## Mise en place technique

- Installation et configuration du projet Laravel (environnement local, base de données, gestion des variables d'environnement).

- Choix et configuration de l'hébergement de développement/staging.

- Mise en place du versioning (dépôt Git, branches, conventions de commit).

## Modélisation de la base de données

- Entité Utilisateur avec distinction des rôles : client, loueur, administrateur.

- Entité Loueur : profil, informations de contact, documents.

- Entité Véhicule : modèle, catégorie, prix journalier, statut de disponibilité, photos.

- Entité Réservation : dates, statut, véhicule, client, loueur.

- Entité Avis : note, commentaire, lié à un véhicule et à un loueur.

- Entité Transaction : montant, moyen de paiement, statut, réservation associée.

- Migrations et relations Eloquent entre chacune de ces entités.

## Authentification

- Inscription et connexion pour les trois profils (client, loueur, administrateur).

- Gestion des rôles et des permissions d'accès selon le profil.

# Phase 1 — MVP (8 à 10 semaines)

Le cœur du projet, découpé en cinq blocs livrables et testables indépendamment.

## Semaines 1-2 — Espace loueur

- Inscription en libre accès, sans validation préalable par un administrateur.

- Ajout et gestion des véhicules : photos, description, tarif journalier, conditions de location.

- Mise à jour du statut de disponibilité (disponible / loué) en une seule action, pensée pour un usage mobile immédiat.

- Tableau de bord loueur listant ses véhicules et leur statut.

## Semaines 3-4 — Recherche et fiche client

- Recherche par ville/zone, dates et créneau, y compris « disponible aujourd'hui ».

- Filtres : catégorie de véhicule, prix, boîte manuelle/automatique, carburant, marque.

- Fiche véhicule détaillée : photos, caractéristiques, prix, conditions, disponibilité.

- Affichage comparatif de plusieurs offres de loueurs différents pour un même besoin.

## Semaines 5-6 — Réservation directe

- Tunnel de réservation complet, du choix des dates à la confirmation.

- Gestion des statuts de réservation (en attente, confirmée, terminée, annulée).

- Notifications de confirmation, de rappel et de changement de statut.

- Compte client : historique des réservations, documents (permis, pièce d'identité).

## Semaines 7-8 — Paiement

- Intégration de l'API Wave.

- Intégration de l'API Orange Money.

- Complément par paiement carte bancaire.

- Suivi des transactions et rapprochement avec les réservations.

## Semaines 9-10 — Tests et lancement pilote

- Tests fonctionnels de bout en bout sur les parcours client et loueur.

- Correction des anomalies identifiées.

- Onboarding d'un premier groupe restreint de 5 à 10 loueurs à Dakar.

- Collecte des premiers retours d'usage réel avant d'ouvrir plus largement.

# Phase 2 — Fonctionnalités complètes (6 à 8 semaines)

Une fois le MVP validé sur le terrain, cette phase transforme OtoRent en outil complet pour les loueurs comme pour l'équipe qui administre la plateforme.

- Génération automatique des contrats — édition et export du contrat de location dès qu'une réservation est confirmée.

- Espace loueur enrichi — gestion de flotte multi-véhicules, statistiques de performance (taux d'occupation, revenus).

- Confiance renforcée — système d'avis et de notes, vérification des documents (identité, assurance du véhicule).

- Back-office administrateur — validation des loueurs, supervision des annonces, gestion des litiges, suivi des commissions perçues par la plateforme.

- Statistiques globales — recherches effectuées, taux de conversion recherche → réservation, zones de forte demande.

# Phase 3 — Extension (durée à définir)

Cette phase dépendra des résultats observés sur Dakar et n'est pas encore calibrée dans le temps.

- Extension géographique à d'autres villes ou pays.

- Application mobile native, si l'usage observé le justifie.

- Location entre particuliers.

- Assurance intégrée au parcours de réservation.

# Modèle économique à arbitrer

- Commission prélevée sur chaque réservation effectuée par un loueur.

- Abonnement payé par les loueurs pour être référencés sur la plateforme.

- Possibilité de combiner les deux selon le profil du loueur (agence vs particulier).

# Prochaine étape

Le développement démarre par la Phase 0 : structuration du projet et modélisation de la base de données, préalable indispensable à toute la suite.