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Vue d'ensemble des phases
	Phase
	Durée estimée
	Contenu clé

	Phase 0 — Fondations
	1 à 2 semaines
	Structure du projet, modélisation de la base de données, authentification multi-profils.

	Phase 1 — MVP
	8 à 10 semaines
	Espace loueur, recherche, réservation directe, paiement Wave / Orange Money, lancement pilote.

	Phase 2 — Fonctionnalités complètes
	6 à 8 semaines
	Contrats automatiques, statistiques, avis renforcés, back-office administrateur.

	Phase 3 — Extension
	À définir
	Extension géographique, application mobile native, fonctionnalités avancées.



Phase 0 — Fondations (1 à 2 semaines)
Cette phase ne produit rien de visible pour l'utilisateur final, mais conditionne la solidité de tout ce qui suivra. Rien ne démarre en Phase 1 tant qu'elle n'est pas actée.
Mise en place technique
1. Installation et configuration du projet Laravel (environnement local, base de données, gestion des variables d'environnement).
1. Choix et configuration de l'hébergement de développement/staging.
1. Mise en place du versioning (dépôt Git, branches, conventions de commit).
Modélisation de la base de données
1. Entité Utilisateur avec distinction des rôles : client, loueur, administrateur.
1. Entité Loueur : profil, informations de contact, documents.
1. Entité Véhicule : modèle, catégorie, prix journalier, statut de disponibilité, photos.
1. Entité Réservation : dates, statut, véhicule, client, loueur.
1. Entité Avis : note, commentaire, lié à un véhicule et à un loueur.
1. Entité Transaction : montant, moyen de paiement, statut, réservation associée.
1. Migrations et relations Eloquent entre chacune de ces entités.
Authentification
1. Inscription et connexion pour les trois profils (client, loueur, administrateur).
1. Gestion des rôles et des permissions d'accès selon le profil.
Phase 1 — MVP (8 à 10 semaines)
Le cœur du projet, découpé en cinq blocs livrables et testables indépendamment.
Semaines 1-2 — Espace loueur
1. Inscription en libre accès, sans validation préalable par un administrateur.
1. Ajout et gestion des véhicules : photos, description, tarif journalier, conditions de location.
1. Mise à jour du statut de disponibilité (disponible / loué) en une seule action, pensée pour un usage mobile immédiat.
1. Tableau de bord loueur listant ses véhicules et leur statut.
Semaines 3-4 — Recherche et fiche client
1. Recherche par ville/zone, dates et créneau, y compris « disponible aujourd'hui ».
1. Filtres : catégorie de véhicule, prix, boîte manuelle/automatique, carburant, marque.
1. Fiche véhicule détaillée : photos, caractéristiques, prix, conditions, disponibilité.
1. Affichage comparatif de plusieurs offres de loueurs différents pour un même besoin.
Semaines 5-6 — Réservation directe
1. Tunnel de réservation complet, du choix des dates à la confirmation.
1. Gestion des statuts de réservation (en attente, confirmée, terminée, annulée).
1. Notifications de confirmation, de rappel et de changement de statut.
1. Compte client : historique des réservations, documents (permis, pièce d'identité).
Semaines 7-8 — Paiement
1. Intégration de l'API Wave.
1. Intégration de l'API Orange Money.
1. Complément par paiement carte bancaire.
1. Suivi des transactions et rapprochement avec les réservations.
Semaines 9-10 — Tests et lancement pilote
1. Tests fonctionnels de bout en bout sur les parcours client et loueur.
1. Correction des anomalies identifiées.
1. Onboarding d'un premier groupe restreint de 5 à 10 loueurs à Dakar.
1. Collecte des premiers retours d'usage réel avant d'ouvrir plus largement.
Phase 2 — Fonctionnalités complètes (6 à 8 semaines)
Une fois le MVP validé sur le terrain, cette phase transforme OtoRent en outil complet pour les loueurs comme pour l'équipe qui administre la plateforme.
1. Génération automatique des contrats — édition et export du contrat de location dès qu'une réservation est confirmée.
1. Espace loueur enrichi — gestion de flotte multi-véhicules, statistiques de performance (taux d'occupation, revenus).
1. Confiance renforcée — système d'avis et de notes, vérification des documents (identité, assurance du véhicule).
1. Back-office administrateur — validation des loueurs, supervision des annonces, gestion des litiges, suivi des commissions perçues par la plateforme.
1. Statistiques globales — recherches effectuées, taux de conversion recherche → réservation, zones de forte demande.
Phase 3 — Extension (durée à définir)
Cette phase dépendra des résultats observés sur Dakar et n'est pas encore calibrée dans le temps.
1. Extension géographique à d'autres villes ou pays.
1. Application mobile native, si l'usage observé le justifie.
1. Location entre particuliers.
1. Assurance intégrée au parcours de réservation.
Modèle économique à arbitrer
1. Commission prélevée sur chaque réservation effectuée par un loueur.
1. Abonnement payé par les loueurs pour être référencés sur la plateforme.
1. Possibilité de combiner les deux selon le profil du loueur (agence vs particulier).
Prochaine étape
Le développement démarre par la Phase 0 : structuration du projet et modélisation de la base de données, préalable indispensable à toute la suite.
